## **Formularz Nr 1A – Dane kontraktowe**

**Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Dębnie.**

Nazwa przedsiębiorcy/-ów (............................................................)

Adres (…………………………)

[*Uwaga: pomijając pozycje, dla których wymagania Zamawiającego zostały wpisane, należy przed złożeniem oferty podać następujące informacje]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POZYCJA** | **Subklauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych** | **DANE** |
| Nazwa i adres Zamawiającego | 1.1.2.2 & 1.3 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  ul. Droga Zielona 1  74-400 Dębno |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | (..............) |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | Komplet Inwest Sp. z o.o., Sp.k.  Ul. Mieszka I 39  66-400 Gorzów Wlkp. |
| Instytucje Finansujące | 1.1.2.2 | Zamawiający  Unia Europejska – Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach” |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | 26 miesięcy od daty zawarcia umowy |
| Odcinek | 1.1.5.6 | Nie później niż do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcję.  Nie później niż do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy, wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny projekt budowlany wraz z kosztorysem wykonawczym w formie kosztorysu uproszczonego oraz dowody uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  Nie później niż do 14 dni przed terminem wykonania zamówienia, wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej oraz dowody uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz pozwolenia wodno-prawnego. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | ………… miesięcy |
| Systemy Transmisji Informacji | 1.3. | poczta elektroniczna/faks |
| Obowiązujące Prawo | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polski |
| Język Wiodący | 1.4 | Polski |
| Język Komunikatów | 1.4 | Polski |
| Termin przekazania placu budowy | 2.1 | 7 dni od daty zawarcia Kontraktu |
| Kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy | 4.2 | 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 18.00 |
| Kara Umowna za przerwę w realizacji Robót powyżej 21 dni | 8.6&14.15(b) | 0,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Kara Umowna za zwłokę w realizacji Robót lub Odcinka | 8.7&14.15(b) | 0,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Kara Umowna za zwłokę w usunięciu wad lub usterek | 11.4&14.15(b) | 0,15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień |
| Maksymalna Suma Kar Umownych | 8.6, 8.7, 11.4 | 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Urządzenia i Materiały do Zapłaty | 14.5(c) | nie dotyczy |
| Minimalna Kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 2.500.000,00 PLN |
| Waluty Kontraktu | 13.4 &14.15 & 14.7 | Walutą Kontraktu jest PLN |
| Termin płatności | 14.7 | 30 dni |
| Kara Umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy | 15.2 | 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Termin przedłożenia ubezpieczeń: | 18.1 | 7 dni od dnia zawarcia Umowy |
| Ubezpieczenie Robót | 18.2 | 115% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej |
| Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy na budowie | 18.2 | Wartość odtworzeniowa sprzętu |
| Ubezpieczenie OC w stosunku do Osób Trzecich na kwotę nie mniejszą niż | 18.3. | min. 500.000 PLN |
| Rozstrzyganie Sporów | 20.6 | Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego |

Podpis:.............................................................................................................................

Data: ...............................