## Arkusz1
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Harmonogram rzeczowo -finasowy realizacji zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Smolnica - ETAP I -część II Załącznik nr 5
L.p.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	jed. miary	ilość (liczba )	Wartość netto
				I kwartał 2021 r.	II kwartał 2021r.	III kwartał 2021r.	IV kwartał 2021r.	Razem wartość netto	VAT	Razem wartość brutto
1.	Budowakanalizacji grawitacyjnej -sieć przyłacza do granicy posesji ( o łącznej długości 2362,13 mb gdzie śr. 200 mm =2004,41 mb, śr. 160 mm 357,72 mb)
1.1.	Kanalizacja grawitacyjna -roboty ziemne	1	kpl.
1.2.	Kanalizacja grawitacyjna -roboty montażowe	1	kpl.
1.3.	Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni	1	kpl.
2.	Budowa kanalizacji tłocznej -sieć odcinki MP1-S134.1, PS5-S112.8 , PS2-S44 ( o łącznej długości 353,33mb +3 kpl. Przepompowni gdzie śr. 90 mm = 301,83 mb, śr. 63mm =50,10 mb, śr. 63 mm = 1,4 mb )
2.1.	Kanalizacja tloczna -roboty ziemne	1	kpl.
2.2.	Kanalizacja tłoczna -roboty montażowe	1	kpl.
2.3.	Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni	1	kpl.
2.4.	Zagospodarowanie terenu pompowni PS5, PS2, MP1	3	kpl.
3.	Grawitacja-przyłacza w granicach posesji ( o łącznej długości wraz z kanalizacją sanitarną tłoczną 1323,58 mb + 1 przepompownia MP2, gdzie śr. 200 mm=38,45 mb, śr. 160 mm = 1229,63 mb, śr. 63 mm =55,50 mb )
3.1.	Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne	1	kpl.
3.2.	Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe	1	kpl.
3.3.	Kanalizacja tłoczna -roboty ziemne	1	kpl.
3.4.	Kanalizacja tłoczna -roboty montażowe	1	kpl.
3.5.	Roboty rozbiórkowe i odtworzenia nawierzchni	1	kpl.
3.6.	Zagospodarowanie terenu pompowni MP2	1	kpl.
	Razem VAT
	Razem netto:
	Razem brutto: